## Sheet1
BÀI 1 Dữ kiện đề bài | [6 empty] | 3. Dùng CPI để tính EAC và đánh giá dự án
BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled) = 23,000 | [6 empty] | EAC = BAC / CPI | 120,000 / 0.8 = 150,000 USD
BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) = 20,000 | [6 empty] | Dự án đang thực hiện xấu hơn so với kế hoạch (vì CPI < 1, EAC > BAC).
ACWP (Actual Cost of Work Performed) = 25,000
BAC (Budget at Completion) = 120,000 | [6 empty] | 4. Dùng SPI để kết luận thời gian hoàn thành dự án
SPI = BCWP / BCWS = 20,000 / 23,000 = 0.8696 ≈ 0.87
SPI < 1 → Dự án đang chậm so với tiến độ. Chỉ đạt 86.9% khối lượng kế hoạch tại thời điểm này.
Thời gian thực tế ước tính = Thời gian kế hoạch / SPI
→ Thời gian thực tế ≈ 12 / 0.87 = 13.8 tháng
Dự án có thể sẽ hoàn thành sau khoảng 1,8 tháng (gần 2 tháng) so với kế hoạch.
1. Tính CV, SV, CPI
CV = BCWP – ACWP |  | CV = 20,000 – 25,000 = –5,000 | Dự án vượt chi phí 5,000 USD.
SV = BCWP – BCWS |  | = 20,000 – 23,000 = –3,000 | Dự án chậm tiến độ (khối lượng hoàn thành ít hơn kế hoạch).
CPI = BCWP / ACWP |  | = 20,000 / 25,000 = 0.8 | Hiệu suất chi phí = 0.8 → Chi phí thực tế cao hơn dự kiến.
2. Đánh giá tiến độ và ngân sách
Chỉ tiêu | Kết quả | Nhận xét
CV = –5,000 | Vượt ngân sách | Dự án chi nhiều hơn kế hoạch
SV = –3,000 | Trễ tiến độ | Dự án chậm tiến độ so với kế hoạch | Kết luận: Dự án vừa trễ tiến độ, vừa vượt chi phí.
CPI = 0.8 | Hiệu quả kém | Chi phí cao, năng suất thấp
BÀI 2 DỮ KIỆN ĐỀ BÀI |  |  | Tính các chỉ số EVM |  | KẾT LUẬN
BAC (tổng ngân sách kế hoạch) = $300,000 |  |  | EV = % hoàn thành thực tế × BAC = 0.40 × 300,000 = $120,000 |  | CV âm (–$55,000) ⇒ Dự án vượt chi phí.
AC (chi phí thực tế đã chi) = $175,000 |  |  | PV = % kế hoạch × BAC = 0.50 × 300,000 = $150,000 |  | SV âm (–$30,000) ⇒ Dự án chậm tiến độ.
% hoàn thành thực tế = 40% |  |  | CV = EV − AC = 120,000 − 175,000 = –$55,000 |  | CPI = 0.686 < 1 ⇒ Hiệu suất chi phí kém (chi 1$ chỉ tạo ra ~0.69$ giá trị).
% kế hoạch đến nay = 50% |  |  | SV = EV − PV = 120,000 − 150,000 = –$30,000 |  | SPI = 0.80 < 1 ⇒ Tiến độ đạt ~80% so với kế hoạch tại thời điểm này
CPI = EV / AC = 120,000 / 175,000 = 0.686
SPI = EV / PV = 120,000 / 150,000 = 0.80
BÀI 3 DỮ KIỆN ĐỀ BÀI |  |  | Tính BAC, AC, EV, PV, SV, CV, CPI, SPI |  |  | Kết luận
Tổng ngân sách (BAC) = 65,000 USD |  |  | PV = (Giờ kế hoạch / Tổng giờ) × BAC =(450/750)×65,000=0.6×65,000=39,000 |  |  | Hiệu quả chi phí cao (CPI > 1) → chi ít, hiệu quả cao.
Tổng thời gian kế hoạch = 750 giờ làm việc |  |  | EV = (Giờ thực tế / Tổng giờ) × BAC =(510/750)×65,000=0.68×65,000=44,200 |  |  | Tiến độ vượt kế hoạch (SPI > 1) → hoàn thành nhanh hơn dự kiến.
Bộ phận kế toán cho biết đã chi AC = 40,000 USD |  |  | CV = EV – AC =44,200–40,000=+4,200 | CV = +4,200 USD (tiết kiệm chi phí) |  | Tổng thể dự án đang đi đúng hướng, vượt tiến độ và tiết kiệm chi phí.
Theo kế hoạch, đến hiện tại nhóm phải làm được 450 giờ |  |  | SV = EV – PV =44,200–39,000=+5,200 | SV = +5,200 USD (vượt tiến độ)
Theo kế hoạch, đến hiện tại nhóm phải làm được 450 giờ |  |  | CPI = EV / AC =44,200/40,000=1.105 | CPI = 1.105 (>1) → Hiệu quả chi phí tốt
|  |  | SPI = EV / PV =EV/PV=44,200/39,000=1.133 | SPI = 1.133 (>1) → Làm nhanh hơn kế hoạch
BÀI 4 DỮ KIỆN ĐỀ BÀI | [5 empty] | Kết luận
Công việc | BCWS | BCWP | ACWP |  |  | Tiến độ: SV âm, SPI < 1 ⇒ chậm tiến độ mạnh (SPI ≈ 0.54).
Thiết kế | 4 | 5 | 5 |  |  | Nguyên nhân chính: Lắp ráp và Bán hàng chưa khởi động (SV lần lượt −6 và −8).
Sản xuất | 6 | 7 | 7 |  |  | Chi phí: CV = −2, CPI ≈ 0.895 < 1 ⇒ vượt chi phí nhẹ ở mức toàn dự án.
Thẩm định | 7.5 | 5 | 7 |  |  | Mục “Thẩm định” đang vượt chi phí (CV = −2, CPI ≈ 0.714).
Lắp ráp | 6 | 0 | 0 |  |  | Các hạng mục tốt: Thiết kế, Sản xuất có SPI > 1 và CPI = 1 (đúng chi phí, nhanh tiến độ).
Bán hàng | 8 | 0 | 0
Chung | 31.5 | 17 | 19
SV = BCWP − BCWS
CV = BCWP − ACWP
SPI = BCWP / BCWS (nếu BCWS > 0)
CPI = BCWP / ACWP (nếu ACWP > 0)
Công việc | SV = BCWP−BCWS | CV = BCWP−ACWP | SPI = BCWP/BCWS | CPI = BCWP/ACWP
Thiết kế | 5 − 4 = +1.0 | 5 − 5 = 0 | 5/4 = 1.25 | 5/5 = 1.00
Sản xuất | 7 − 6 = +1.0 | 7 − 7 = 0 | 7/6 = 1.167 | 7/7 = 1.00
Thẩm định | 5 − 7.5 = −2.5 | 5 − 7 = −2.0 | 5/7.5 = 0.667 | 5/7 = 0.714
Lắp ráp | 0 − 6 = −6.0 | 0 − 0 = 0 | 0/6 = 0 | N/A (0/0)
Bán hàng | 0 − 8 = −8.0 | 0 − 0 = 0 | 0/8 = 0 | N/A (0/0)
SV_total = 17 − 31.5 = −14.5
CV_total = 17 − 19 = −2.0
SPI_total = 17 / 31.5 = 0.540
CPI_total = 17 / 19 = 0.895

## Bài tập1
BÀI 1 – Phần mềm Quản Lý Nhà Sách (Fahasa)
– Thu thập & phân tích yêu cầu
Nhóm | Mô tả tóm tắt |  |  |  |  | – Điểm Use-case (TBF) (Điểm = Trọng số × Hệ số BMT × SL) | [6 empty] | – Tổng hợp & chi phí
Chức năng | (1) Quản lý sách (CRUD + tìm kiếm); (2) Quản lý kho (nhập/xuất/kiểm kê); (3) Quản lý KH & đơn hàng; (4) Báo cáo doanh thu T/Q/N; (5) Quản lý nhân viên & phân quyền |  |  |  |  | LAB Ước lượng chi phí phần mềm …
Phi chức năng | Phân tán, đáp ứng nhanh, bảo mật cao, dễ sử dụng |  |  |  |  | Nhóm | Mức | SL | Trọng số | BMT | Công thức | Điểm | Hạng mục | Công thức | Thế số | Kết quả
Tác nhân | Quản trị (1, phức tạp), NV bán hàng (3, TB), NV kho (2, TB), Khách hàng (0, đơn giản) |  |  |  |  | B | Đơn | 8 | 5 | 1 | 8×5×1.0 | 40 | AUCP | UUCP×TCF×EF | 488×0.815×0.995 | 395.731
[7 empty] | TB | 15 | 10 | 1 | 15×10×1.0 | 150 | E (người-giờ) | AUCP×P | 395.731×20 | 7914.628
– Bảng sắp xếp ưu tiên yêu cầu chức năng | [6 empty] | Phức | 7 | 15 | 1 | 7×15×1.0 | 105 | H (đ/giờ) | g×(1+f) | 120,000×(1+0.31) | 157200
[6 empty] | M | Đơn | 5 | 5 | 1.2 | 5×5×1.2 | 30 | G (đ) | 1.4×E×H | 1.4×7,914.628×157,200 | ≈ 1.742×10⁹
TT | Mô tả yêu cầu | Phân loại | Mức độ | Ghi chú |  |  | TB | 8 | 10 | 1.2 | 8×10×1.2 | 96 | Chi phí chung | 65%×G |  | ≈ 1.132×10⁹
1 | CRUD sách & tìm kiếm | Input/Output | Cao | Nền tảng |  |  | Phức | 3 | 15 | 1.2 | 3×15×1.2 | 54 | Thu nhập chịu thuế | 6%×(G+CP chung) |  | ≈ 0.172×10⁹
2 | Nhập kho, xuất kho | Process/DB | Cao | Tồn kho | [6 empty] | TBF = | 475 | Tổng chi phí | G+CP chung+TL |  | ≈ 3.046×10⁹ đ
3 | Quản lý khách hàng | DB/Query | TB |  |  | UUCP = TAW + TBF = 488
4 | Quản lý đơn hàng | Process/DB | Cao
5 | Báo cáo doanh thu T/Q/N | Output | Cao
6 | Phân quyền nhân viên | Security | Cao | RBAC |  | – Hệ số kỹ thuật/công nghệ (TCF) (TCF = 0.6 + 0.01×TFW) | [6 empty] | KẾT LUẬN
7 | In/Export CSV | Output | TB | [9 empty] | Quy mô: ≈ 396 AUCP; nỗ lực: ≈ 7,915 người-giờ (~49.5 người-tháng với 160h/người-tháng).
8 | Nhật ký thao tác | Audit | TB |  |  | LAB Ước lượng chi phí phần mềm … | [6 empty] | Chi phí (theo định mức 1.4×E×H, +65% chi phí chung, +6% TNTT): ≈ 3.05 tỷ VND
– Chuyển yêu cầu → Use-case | [12 empty] | G (giá trị phần mềm nội bộ): ~1.742 tỷ; Chi phí chung: ~1.132 tỷ; TNTT: ~0.172 tỷ.
[6 empty] | Hệ số (chỉ liệt kê cái có dữ liệu) | Trọng số | Điểm | Tích |  |  |  | Gợi ý nguồn lực/thời gian:
TT | Tên Use-case | Actor chính | Actor phụ | Mô tả | Mức độ | Phân tán | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 6 người full-time ⇒ ~8.3 tháng; 8 người ⇒ ~6.2 tháng; 5 người ⇒ ~9.9 tháng.
1 | Quản trị người dùng | Quản trị | NV bán hàng | CRUD tài khoản, reset mật khẩu | B | Đáp ứng nhanh | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Ưu tiên phạm vi: (1) Cốt lõi: Sách – Kho – Đơn hàng – Khách hàng – Phân quyền; (2) Báo cáo bản cơ bản trước, nâng cao sau.
2 | Quản lý sách | NV bán hàng | Quản trị | CRUD + tìm kiếm | B | Bảo mật | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Rủi ro chính: Ổn định yêu cầu ở mức trung bình → cần quản lý thay đổi & chốt phạm vi theo mốc; bảo mật và hiệu năng phải được kiểm thử sớm.
3 | Quản lý kho | NV kho | Quản trị | Nhập/xuất/kiểm kê | B | Dễ sử dụng | 0.5 | 5 | 2.5 |  |  |  | Khuyến nghị: Chia 2–3 mốc (MVP → mở rộng), giữ CPI/SPI bằng bảng theo dõi EVM hàng tuần để kiểm soát tiến độ & chi phí.
4 | Quản lý đơn hàng | NV bán hàng | – | Tạo/duyệt/hủy | B | Khác | 1 | 3 | 3
5 | Báo cáo doanh thu | Quản trị | – | Theo T/Q/N | B | TFW |  |  | 21.5
6 | Phân quyền | Quản trị | – | Vai trò & quyền | B | TCF = 0.6 + 0.01×21.5 = 0.815
– Điểm Actor (TAW) | [5 empty] | – Hệ số môi trường (EF) (EF = 1.4 − 0.03×EFW; ES≥3⇒P=20)
Loại | Số tác nhân | Trọng số | Công thức | Kết quả |  | LAB Ước lượng chi phí phần mềm …
Đơn giản | 0 | 1 | 0×1 | 0
Trung bình | 5 (=3+2) | 2 | 5×2 | 10 |  | Yếu tố (có dữ liệu) | Trọng số | Điểm | Tích
Phức tạp | 1 | 3 | 1×3 | 3 |  | Kinh nghiệm tương tự | 0.5 | 4 | 2
TAW |  |  |  | 13 |  | Hướng đối tượng | 1 | 4 | 4
[6 empty] | Lãnh đạo nhóm | 0.5 | 3 | 1.5
[6 empty] | Ổn định yêu cầu | 2 | 3 | 6
[6 empty] | EFW |  |  | 13.5
EF = 1.4 − 0.03×13.5 = 0.995 → ES≈3.5 ⇒ P=20

## Bài tập 2
BÀI 2 – Phần mềm Quản Lý Bệnh Viện | [9 empty] | – EF |  |  |  | Kết luận
– Thu thập & phân tích |  |  |  | – TBF | [9 empty] | Quy mô & nỗ lực: ~595 AUCP, ~11,902 người-giờ (~74.4 người-tháng).
[10 empty] | LAB Ước lượng chi phí phần mềm … |  |  |  | Chi phí ước lượng: ~5.73 tỷ VND (1.4×E×H + 65% + 6%).
Nhóm | Mô tả |  |  | LAB Ước lượng chi phí phần mềm … | [9 empty] | Tiến độ gợi ý: 10 người ~7.4 tháng (hoặc 12 người ~6.2 tháng).
Chức năng | Hồ sơ BN, đặt lịch, thuốc/đơn, giường bệnh, báo cáo y tế | [8 empty] | Yếu tố | Trọng số | Điểm | Tích | Trọng tâm & rủi ro: MVP = hồ sơ BN, đặt lịch, thuốc/đơn, báo cáo tối thiểu; chú trọng bảo mật & tích hợp, kiểm soát thay đổi và theo dõi CPI/SPI hàng tuần.
Phi chức năng | Phân tán, bảo mật rất cao, đáp ứng nhanh, dễ dùng |  |  | Nhóm | Mức | SL | Trọng số | BMT | Điểm | Tương tự | 0.5 | 3 | 1.5
Tác nhân | Bác sĩ (5, phức tạp), Y tá (10, TB), Quản trị (2, phức tạp), Bệnh nhân (0, đơn) |  |  | B | Đơn 10 | 5 | 1 | 50 |  | OO | 1 | 4 | 4
– Ưu tiên chức năng (rút gọn) |  |  |  |  | TB 20 | 10 | 1 | 200 |  | Ổn định yêu cầu | 2 | 3 | 6
[5 empty] | Phức 15 | 15 | 1 | 225 |  | EFW |  |  | 11.5
TT | Yêu cầu | Phân loại | Mức độ | M | Đơn 5 | 5 | 1.2 | 30 |  | EF = 1.055 → P=20
1 | Quản lý hồ sơ bệnh nhân | DB/Query | Cao |  | TB 8 | 10 | 1.2 | 96 |  | – Tổng hợp & chi phí (giữ f=31% như Bài 1 — giả định nhất quán)
2 | Đặt lịch khám | Process | Cao |  | Phức 4 | 15 | 1.2 | 72
3 | Quản lý thuốc & đơn | DB/Process | Cao | TBF |  |  |  |  | 673 | Hạng mục | Công thức | Kết quả
4 | Theo dõi giường bệnh | Process | Cao | UUCP = 714 | [5 empty] | AUCP | 714×0.79×1.055 | 595.083
5 | Báo cáo thống kê | Output | Cao | – TCF | [5 empty] | E (người-giờ) | AUCP×20 | 11901.666
– Mapping Use-case (ví dụ) | [9 empty] | H (đ/giờ) | g×(1+f) = 150,000×1.31 | 196500
|  |  |  | LAB Ước lượng chi phí phần mềm … | [5 empty] | G (đ) | 1.4×E×H | ≈ 3.274×10⁹
TT | Use-case | Actor chính | Mức | [6 empty] | Tổng chi phí | (G+65%G)×1.06 | ≈ 5.726×10⁹ đ
1 | Quản lý bệnh án | Bác sĩ | B | Hệ số | Trọng số | Điểm | Tích
2 | Kê đơn thuốc | Bác sĩ | B | Phân tán | 2 | 4 | 8
3 | Quản lý đơn thuốc | Y tá | B | Bảo mật | 1 | 5 | 5
4 | Quản lý lịch khám | Quản trị | B | Đáp ứng | 1 | 4 | 4
5 | Báo cáo y tế | Quản trị | B | Dễ dùng | 0.5 | 4 | 2
– TAW |  |  |  | TFW |  |  | 19
TCF = 0.79
Loại | SL | Trọng số | KQ
Đơn | 0 | 1 | 0
TB | 10 | 2 | 20
Phức | 7 | 3 | 21
TAW |  |  | 41

## Bài tập 3
BÀI 3 – Website Bán Hàng Online |  |  |  | – TBF | [5 empty] | – EF |  |  |  | Kết luận
– Thu thập & phân tích | [13 empty] | Quy mô & nỗ lực: ~554 AUCP, ~11,089 người-giờ (~69.3 người-tháng, 160h/người-tháng).
|  |  |  | LAB Ước lượng chi phí phần mềm … | [5 empty] | LAB Ước lượng chi phí phần mềm … |  |  |  | Chi phí ước lượng: ~4.62 tỷ VND (1.4×E×H, +65% chi phí chung, +6% TNTT).
Nhóm | Mô tả | [12 empty] | Tiến độ – nguồn lực gợi ý: 8 người ~8.7 tháng; 10 người ~7.0 tháng; 12 người ~5.8 tháng.
Chức năng | Sản phẩm/danh mục, giỏ hàng & thanh toán, đơn hàng, khuyến mãi, khách hàng |  |  | Nhóm | Mức | SL | Trọng số | BMT | Điểm | Yếu tố | Trọng số | Điểm | Tích | Ưu tiên phạm vi (MVP trước): Sản phẩm/danh mục → Giỏ hàng/đơn hàng → Thanh toán (bảo mật) → Quản lý khách hàng; tính năng khuyến mãi đưa vào pha mở rộng.
Phi chức năng | Phân tán, bảo mật cao (thanh toán), hiệu suất cao, dễ dùng |  |  | B | Đơn 12 | 5 | 1 | 60 |  | Kinh nghiệm tương tự | 0.5 | 4 | 2 | Rủi ro & kiểm soát: Bảo mật thanh toán, hiệu năng giờ cao điểm, ổn định yêu cầu mức trung bình → áp dụng RBAC + mã hóa, kiểm thử tải sớm, quản lý thay đổi; theo dõi CPI/SPI hàng tuần để giữ tiến độ & chi phí.
Tác nhân | Quản trị (1, phức), Nhân viên (3, TB), Khách hàng (0, đơn) |  |  |  | TB 18 | 10 | 1 | 180 |  | Lãnh đạo nhóm | 0.5 | 3 | 1.5
– Ưu tiên chức năng |  |  |  |  | Phức 8 | 15 | 1 | 120 |  | Ổn định yêu cầu | 2 | 2 | 4
|  |  |  | M | Đơn 6 | 5 | 1.2 | 36 |  | EFW |  |  | 7.5
TT | Yêu cầu | Phân loại | Mức |  | TB 10 | 10 | 1.2 | 120 |  | EF = 1.175 → P=20
1 | Quản lý sản phẩm/danh mục | DB/CRUD | Cao |  | Phức 3 | 15 | 1.2 | 54
2 | Giỏ hàng/đặt hàng | Process | Cao | TBF |  |  |  |  | 570 | – Tổng hợp & chi phí
3 | Thanh toán | Security/Process | Rất cao | UUCP = 579
4 | Quản lý đơn hàng | DB/Process | Cao | – TCF | [5 empty] | Hạng mục | Công thức | Kết quả
5 | Khuyến mãi/giảm giá | Process | TB | [6 empty] | AUCP | 579×0.815×1.175 | 554.465
6 | Quản lý khách hàng | DB | TB | LAB Ước lượng chi phí phần mềm … | [5 empty] | E (người-giờ) | AUCP×20 | 11089.298
– Mapping Use-case | [9 empty] | H (đ/giờ) | 130,000×1.31 | 170300
|  |  |  | Hệ số | Trọng số | Điểm | Tích |  |  | G (đ) | 1.4×E×H | ≈ 2.644×10⁹
TT | Use-case | Actor | Mức | Phân tán | 2 | 5 | 10 |  |  | Tổng chi phí | (G+65%G)×1.06 | ≈ 4.624×10⁹ đ
1 | Duyệt/Quản lý sản phẩm | Quản trị | B | Bảo mật (thanh toán) | 1 | 5 | 5
2 | Tạo đơn hàng | Nhân viên | B | Hiệu suất | 1 | 4 | 4
3 | Thanh toán | Nhân viên | B | Dễ dùng | 0.5 | 5 | 2.5
4 | Quản lý khuyến mãi | Quản trị | M | TFW |  |  | 21.5
5 | Báo cáo doanh thu | Quản trị | M | TCF = 0.815
– TAW
Loại | SL | Trọng số | KQ
Đơn | 0 | 1 | 0
TB | 3 | 2 | 6
Phức | 1 | 3 | 3
TAW |  |  | 9