Tên: Lê Thanh Tịnh 1150080160

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 1:

Chuẩn bị & tạo dự án mới

Mở Microsoft Project → Blank Project.

Vào Project → Project Information:

Start date: chọn ngày bắt đầu (VD: 2025-10-13).

Schedule from: Project Start Date.

Khai báo lịch làm việc (Calendar)

Vào Project → Change Working Time.

Tạo lịch dự án (nếu cần): Create New Calendar… → đặt tên VN-Standard → Create new base calendar.

Thiết lập giờ làm việc: Work Weeks → Details… → chọn Monday–Friday: 8:00–12:00, 13:00–17:00 (8h/ngày). Saturday, Sunday → Set days to nonworking time.

Áp lịch cho dự án: Project → Project Information → Calendar = VN-Standard.

Nhập danh sách công việc (WBS)

Ở Gantt Chart, nhập các cột: Task Name, Duration, Start, Finish (nhập Task Name & Duration; ngày giờ sẽ tự tính theo phụ thuộc).

Liên kết quan hệ phụ thuộc (Dependencies)

Chọn tasks → nhấn Ctrl để chọn theo thứ tự rồi bấm Link (biểu tượng chuỗi) hoặc nhập cột Predecessors.

Mối quan hệ gợi ý (FS = Finish to Start):

Khai báo tài nguyên (Resource Sheet)

Chuyển View → Resource Sheet.

Thêm Work Resources (nhân lực):

(Tuỳ chọn) Material (vật tư): Server (Type: Material, Std. Rate: 30,000,000₫ per unit).

(Tuỳ chọn) Cost Resource: Đào tạo người dùng (Type: Cost).

Gán tài nguyên cho công việc (Task Usage / Assign Resources)

Quay lại Gantt Chart → chọn mỗi task → Resource → Assign Resources → chọn nhân sự phù hợp:

1 Khởi động: PM

2 Thu thập & phân tích: BA

3 Thiết kế hệ thống: PM, BA

4 Thiết kế CSDL: PM, Dev BE

5 Backend: Dev BE

6 Frontend: Dev FE

7 Tích hợp & kiểm thử: Dev BE, Dev FE, Tester

8 Triển khai & hướng dẫn: PM, Dev BE, Dev FE

9 Nghiệm thu: PM, BA

10 Milestone: (không cần)

Kiểm tra cột Cost sau khi gán để thấy chi phí tự tính.

Kiểm tra quá tải tài nguyên & cân bằng (Leveling)

Vào View → Resource Usage hoặc Resource Graph để xem Overallocation (màu đỏ).

Vào Resource → Leveling Options:

Leveling calculations: Manual.

Level only within available slack: bật (nếu muốn hạn chế dịch tiến độ).

Leveling order: Standard.

Nhấn Level All. Kiểm tra lại đường găng & Finish Date.

Nếu bị dời quá nhiều: thử Max Units, tách task, hoặc cho phép overtime.

Thiết lập Baseline (đường cơ sở)

Vào Project → Set Baseline → Set Baseline… → Set Baseline (Baseline) → Entire project → OK.

Kiểm tra chi phí tài nguyên & dự án

Task Usage / Resource Usage: thêm các cột Work, Actual Work, Cost, Actual Cost.

View → Tables → chọn Cost để xem Baseline/Actual/Variance (sau khi thiết lập Baseline ở bước 9).

Report → Costs → Cost Overview để xem biểu đồ tổng chi phí, theo pha, theo tài nguyên.

Cập nhật tiến độ & so sánh với Baseline

Đề bài giả sử dự án đã hoàn thành:

– Đánh dấu hoàn thành theo thời gian thực tế:

Task → Mark on Track (giả nếu đúng kế hoạch) hoặc nhập thủ công % Complete = 100% cho từng task.

Nếu có lệch: nhập Actual Start, Actual Finish, Actual Duration ở bảng Tracking (View → Tables → Tracking).

Đánh giá tiến độ (đúng/sớm/chậm)

Finish Variance:

= 0 → đúng tiến độ

< 0 → về sớm (Early)

0 → trễ tiến độ (Late)

Earned Value (EV): vào View → Tables → More Tables… → Earned Value

Theo dõi SPI = EV/PV, CPI = EV/AC

SPI < 1 → trễ tiến độ; CPI < 1 → vượt chi phí.

Báo cáo tài chính sau khi dự án kết thúc

Report → Costs → chọn:

Cash Flow: Dòng tiền theo thời gian.

Cost Overview: Tổng chi phí và theo tài nguyên.

Earned Value (bảng): thêm cột để đọc các chỉ tiêu:

PV (Planned Value), EV (Earned Value), AC (Actual Cost)

SV = EV − PV (Schedule Variance)

CV = EV − AC (Cost Variance)

SPI = EV / PV

CPI = EV / AC

BAC = Baseline Cost (ngân sách ban đầu)

EAC ≈ AC + (BAC − EV) (cách 1) hoặc BAC / CPI (cách 2)

ETC = EAC − AC

VAC = BAC – EAC

Thêm Timeline Callout (đưa vào Word đẹp mắt)

View → bật Timeline (tick Timeline).

Nhấp phải vùng Timeline → Add to Timeline → chọn tất cả tasks (đặc biệt milestone).

Nhấp phải timeline → Bar Styles → Display as: Callout; Text Lines: 2–3; bật Show dates.

Kéo giãn timeline để tất cả tasks hiển thị trong khung.

BÀI TẬP 2 – THỰC HÀNH TẠO BÁO CÁO TRONG MS PROJECT

– Mở danh mục các loại báo cáo có sẵn

Vào tab Report trên thanh Ribbon.

Chọn nhóm View Reports:

Dashboards (tổng quan)

Resources

Costs

Progress

In Progress

Nhấp vào mũi tên nhỏ ở góc để mở danh sách tất cả các mẫu.

– Khám phá từng loại mẫu báo cáo

Dashboards (Tổng quan dự án)

Report → Dashboards → Project Overview

Hiển thị các thông tin:

% hoàn thành tổng thể

Ngày bắt đầu – kết thúc

Các mốc milestone

Biểu đồ công việc theo tiến độ

Cost Reports (Chi phí)

Report → Costs → Cost Overview

Xem:

Tổng chi phí dự án

Chi phí theo tài nguyên

Biểu đồ cột Cost / Baseline / Actual

Progress Reports (Tiến độ công việc)

Report → Progress → Milestones Report

Báo cáo hiển thị:

Các milestone (mốc quan trọng)

Ngày hoàn thành thực tế / kế hoạch

Phần trăm hoàn thành (% Complete)

Resource Reports (Nguồn lực)

Report → Resources → Resource Overview

Hiển thị:

Danh sách nhân sự, vật tư

Work, Cost, % Allocation

Biểu đồ tròn (Pie chart) phân bố nguồn lực

In Progress Reports (Công việc đang thực hiện)

Report → Dashboards → Work Overview

Thể hiện:

Công việc đang làm

% Complete

Công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành

– Tùy chỉnh báo cáo (Add Chart / Table / Text Box)

Khi mở bất kỳ report nào, bạn có thể:

Nhấp chọn biểu đồ → Chart Tools → Design để đổi loại (cột, tròn, đường…)

Nhấn Table Tools để chỉnh màu, số liệu hiển thị

Thêm text box: Report → Text Box

Thêm biểu đồ mới: Report → Chart

Ví dụ: Trong báo cáo Cost Overview, thêm tiêu đề “Tổng chi phí dự án MSSV_1150080160”.

– In hoặc xuất báo cáo

Có 3 cách:

Cách 1: Copy Report (đưa vào Word)

Mở báo cáo cần in → Report → Copy Report → For Presentation

Mở Word → Ctrl + V để dán.

Tùy chỉnh kích thước hình trong Word.

Cách 2: In trực tiếp

File → Print

Chọn máy in PDF (Microsoft Print to PDF)

Lưu lại dưới tên MSSV_Report_ProjectOverview.pdf

Cách 3: Export

File → Export → Create PDF/XPS Document

Lưu ra file .pdf để nộp kèm.

– Báo cáo tổng hợp

Có thể chèn thêm Earned Value Report:

Report → Costs → Earned Value Report

Hiển thị chỉ số: PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI

Giúp đánh giá:

SPI < 1 → trễ tiến độ

CPI < 1 → vượt chi phí