## 01_Tasks_Clean
WBS | Công việc | Giao cho | Start | Finish | EstHours | Budget | ActualMinutes | ActualCost | PlanCost | AC | Progress
1.1 |  | Đức Trần | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1
1.2 |  | Đức Trần | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1
2.1 |  | Đức Trần, 1150080161 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 1
2.2 |  | Đức Trần | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 1
2.3 |  | 1150080161 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 1
3.1 |  | Lê Thanh Tịnh – 1150080160 | 2025-09-06 | 2025-10-08 | 480 | 0 | 0 | 0 | 48000000 | 0 | 1
3.1.1 | Xác thực tài khoản: đăng nhập/đăng xuất/đổi/quên mật khẩu | Đức Trần, 1150080161 | 2025-09-06 | 2025-09-11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 1
3.1.2 | Quản lý khách hàng | 1150080161 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 1
3.1.3 | Quản lý cửa hàng người bán | 1150080161 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 1
3.1.4 | Quản lý sản phẩm & danh mục | 1150080161 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 1
3.1.5 | Giỏ hàng & Checkout | Đức Trần | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 1
3.1.6 | Đơn hàng (Chờ thanh toán, Vận chuyển, Chờ giao, Hoàn thành, Đã huỷ, Trả hàng/Hoàn tiền) | Đức Trần | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1
3.1.7 | Thanh toán (thẻ/ví), webhook | Đức Trần | 2025-09-22 | 2025-10-02 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 1
3.1.8 | Chương trình khuyến mãi | Đức Trần, 1150080161 | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 1
3.1.9 | Đơn vị vận chuyển & trạng thái giao hàng | Đức Trần | 2025-09-28 | 2025-10-02 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 1
3.1.10 | Tìm kiếm & gợi ý sản phẩm | Đức Trần, 1150080161 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 1
3.1.11 | Chat người dùng – người bán | Đức Trần, 1150080161 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 1
3.1.12 | Báo cáo & thống kê | Đức Trần | 2025-10-03 | 2025-10-08 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 1
3.2 |  | Lê Thanh Tịnh – 1150080160 | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 195 | 0 | 0 | 0 | 19500000 | 0 | 0.89
3.2.1 | Trang công khai & tìm kiếm | 1150080161 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1
3.2.2 | Chi tiết sản phẩm & đánh giá | Đức Trần | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1
3.2.3 | Giỏ hàng & thanh toán | 1150080161 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 1
3.2.4 | Khu vực khách hàng (hồ sơ, đơn mua) | Đức Trần | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0.7
3.2.5 | Khu vực người bán (cửa hàng, sản phẩm, đơn bán, khuyến mãi) | 1150080161 | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0.8
3.2.6 | Khu vực quản trị (người dùng, cửa hàng, đơn hàng, sản phẩm, khuyến mãi, vận chuyển, thống kê) | 1150080161 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0.9
3.3 |  | Lê Thanh Tịnh – 1150080160 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | 225 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 0 | 1
3.3.1 | Thiết kế & tạo schema MongoDB | Đức Trần, 1150080161 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 1
3.3.2 | Supabase cho một số dịch vụ (auth/storage/analytics) | Đức Trần, 1150080161 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1
3.3.3 | Seed & migration | Đức Trần, 1150080161 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 1
3.4 |  | Lê Thanh Tịnh – 1150080160 | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 165 | 0 | 0 | 0 | 16500000 | 0 | 0.14
3.4.1 | Kiểm thử đơn vị/API/UI | Đức Trần | 2025-11-05 | 2025-11-14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0.2
3.4.2 | Bảo mật & hiệu năng cơ bản | 1150080161 | 2025-11-08 | 2025-11-17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 0.1
3.4.3 | CI/CD – triển khai chạy thử/sản xuất | Đức Trần | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0
4.1 |  | Đức Trần, 1150080161 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0
4.2 |  | Đức Trần, 1150080161 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0
4.3 |  | Đức Trần, 1150080161 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 0
5.1 |  | Đức Trần, 1150080161 | 2025-11-23 | 2025-11-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0
5.2 |  | Đức Trần, 1150080161 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0
5.3 |  | Đức Trần, 1150080161 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0

## 02_PV_by_Month
WBS | Task | Assignee | Start | Finish | EstHours | PlanCost(VND) | Aug-2025 | Sep-2025 | Oct-2025 | Nov-2025 | Dec-2025 | Jan-2026 | PV Total(VND)
1.1 |  | Đức Trần | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 15 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000
1.2 |  | Đức Trần | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 15 | 1500000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000
2.1 |  | Đức Trần, 1150080161 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 30 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
2.2 |  | Đức Trần | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 30 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
2.3 |  | 1150080161 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 30 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
3.1 |  | Lê Thanh Tịnh – 1150080160 | 2025-09-06 | 2025-10-08 | 480 | 48000000 | 0 | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 48000000
3.1.1 | Xác thực tài khoản: đăng nhập/đăng xuất/đổi/quên mật khẩu | Đức Trần, 1150080161 | 2025-09-06 | 2025-09-11 | 60 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000
3.1.2 | Quản lý khách hàng | 1150080161 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 30 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
3.1.3 | Quản lý cửa hàng người bán | 1150080161 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 60 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000
3.1.4 | Quản lý sản phẩm & danh mục | 1150080161 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 30 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
3.1.5 | Giỏ hàng & Checkout | Đức Trần | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 45 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000
3.1.6 | Đơn hàng (Chờ thanh toán, Vận chuyển, Chờ giao, Hoàn thành, Đã huỷ, Trả hàng/Hoàn tiền) | Đức Trần | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 15 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000
3.1.7 | Thanh toán (thẻ/ví), webhook | Đức Trần | 2025-09-22 | 2025-10-02 | 60 | 6000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000
3.1.8 | Chương trình khuyến mãi | Đức Trần, 1150080161 | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 30 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
3.1.9 | Đơn vị vận chuyển & trạng thái giao hàng | Đức Trần | 2025-09-28 | 2025-10-02 | 30 | 3000000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
3.1.10 | Tìm kiếm & gợi ý sản phẩm | Đức Trần, 1150080161 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 30 | 3000000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
3.1.11 | Chat người dùng – người bán | Đức Trần, 1150080161 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 60 | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000
3.1.12 | Báo cáo & thống kê | Đức Trần | 2025-10-03 | 2025-10-08 | 30 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
3.2 |  | Lê Thanh Tịnh – 1150080160 | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 195 | 19500000 | 0 | 0 | 19500000 | 0 | 0 | 0 | 19500000
3.2.1 | Trang công khai & tìm kiếm | 1150080161 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 15 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000
3.2.2 | Chi tiết sản phẩm & đánh giá | Đức Trần | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 15 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000
3.2.3 | Giỏ hàng & thanh toán | 1150080161 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 45 | 4500000 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000
3.2.4 | Khu vực khách hàng (hồ sơ, đơn mua) | Đức Trần | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 15 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000
3.2.5 | Khu vực người bán (cửa hàng, sản phẩm, đơn bán, khuyến mãi) | 1150080161 | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 60 | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000
3.2.6 | Khu vực quản trị (người dùng, cửa hàng, đơn hàng, sản phẩm, khuyến mãi, vận chuyển, thống kê) | 1150080161 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 45 | 4500000 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000
3.3 |  | Lê Thanh Tịnh – 1150080160 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | 225 | 22500000 | 0 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000
3.3.1 | Thiết kế & tạo schema MongoDB | Đức Trần, 1150080161 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 120 | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000
3.3.2 | Supabase cho một số dịch vụ (auth/storage/analytics) | Đức Trần, 1150080161 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 15 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000
3.3.3 | Seed & migration | Đức Trần, 1150080161 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 90 | 9000000 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000
3.4 |  | Lê Thanh Tịnh – 1150080160 | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 165 | 16500000 | 0 | 0 | 0 | 16500000 | 0 | 0 | 16500000
3.4.1 | Kiểm thử đơn vị/API/UI | Đức Trần | 2025-11-05 | 2025-11-14 | 60 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 6000000
3.4.2 | Bảo mật & hiệu năng cơ bản | 1150080161 | 2025-11-08 | 2025-11-17 | 90 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 9000000
3.4.3 | CI/CD – triển khai chạy thử/sản xuất | Đức Trần | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 15 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000
4.1 |  | Đức Trần, 1150080161 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 15 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000
4.2 |  | Đức Trần, 1150080161 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 30 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000
4.3 |  | Đức Trần, 1150080161 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 90 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 9000000
5.1 |  | Đức Trần, 1150080161 | 2025-11-23 | 2025-11-25 | 30 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000
5.2 |  | Đức Trần, 1150080161 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 30 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000
5.3 |  | Đức Trần, 1150080161 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 120 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 12000000

## 03_Actuals_EV
WBS | Task | Progress | EV Aug-2025 | AC Aug-2025 | EV Sep-2025 | AC Sep-2025 | EV Oct-2025 | AC Oct-2025 | EV Nov-2025 | AC Nov-2025 | EV Dec-2025 | AC Dec-2025 | EV Jan-2026 | AC Jan-2026 | EV Total(VND) | AC Total(VND)
1.1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Xác thực tài khoản: đăng nhập/đăng xuất/đổi/quên mật khẩu | 1 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0
3.1.2 | Quản lý khách hàng | 1 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0
3.1.3 | Quản lý cửa hàng người bán | 1 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0
3.1.4 | Quản lý sản phẩm & danh mục | 1 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0
3.1.5 | Giỏ hàng & Checkout | 1 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0
3.1.6 | Đơn hàng (Chờ thanh toán, Vận chuyển, Chờ giao, Hoàn thành, Đã huỷ, Trả hàng/Hoàn tiền) | 1 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0
3.1.7 | Thanh toán (thẻ/ví), webhook | 1 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0
3.1.8 | Chương trình khuyến mãi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0
3.1.9 | Đơn vị vận chuyển & trạng thái giao hàng | 1 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0
3.1.10 | Tìm kiếm & gợi ý sản phẩm | 1 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0
3.1.11 | Chat người dùng – người bán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0
3.1.12 | Báo cáo & thống kê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0
3.2 |  | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Trang công khai & tìm kiếm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0
3.2.2 | Chi tiết sản phẩm & đánh giá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0
3.2.3 | Giỏ hàng & thanh toán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0
3.2.4 | Khu vực khách hàng (hồ sơ, đơn mua) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0
3.2.5 | Khu vực người bán (cửa hàng, sản phẩm, đơn bán, khuyến mãi) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0
3.2.6 | Khu vực quản trị (người dùng, cửa hàng, đơn hàng, sản phẩm, khuyến mãi, vận chuyển, thống kê) | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050000 | 0
3.3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Thiết kế & tạo schema MongoDB | 1 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0
3.3.2 | Supabase cho một số dịch vụ (auth/storage/analytics) | 1 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0
3.3.3 | Seed & migration | 1 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0
3.4 |  | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Kiểm thử đơn vị/API/UI | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0
3.4.2 | Bảo mật & hiệu năng cơ bản | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0
3.4.3 | CI/CD – triển khai chạy thử/sản xuất | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 04_Summary
Metric | Aug-2025 | Sep-2025 | Oct-2025 | Nov-2025 | Dec-2025 | Jan-2026 | TOTAL/AVG
PV (VND) | 2250000 | 108750000 | 81000000 | 58500000 | 6000000 | 0 | 256500000
EV (VND) | 0 | 52500000 | 35400000 | 2100000 | 0 | 0 | 90000000
AC (VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV (EV-AC) | 0 | 52500000 | 35400000 | 2100000 | 0 | 0 | 90000000
SV (EV-PV) | -2250000 | -56250000 | -45600000 | -56400000 | -6000000 | 0 | -166500000
CPI (EV/AC)
SPI (EV/PV) | 0 | 0.48276 | 0.43704 | 0.035897 | 0 |  | 0.35088

## 05_Dashboard
Dashboard PV/EV/AC và CPI/SPI